## 配置选项
配置库及配置项详细描述
注：1、基线工作产品要用粗体或醒目颜色表示； 2、过程类文档无需编号；3．目录结构见下表；
文件编号规则 | Document目录下文件： |  |  |  | 项目编号_PULSE_文件编号_文件描述.扩展名
| Process目录、Interface目录和Collection目录下文件： |  |  |  | 项目编号_PULSE_文件描述_日期(2 位年+2 位月+2 位日).扩展名
新立项项目,项目号为RA.1610001,该新项目相关文档和新增文档的命名还采用原项目编号命名；基线审计、配置库审计、质量审计等项目管理活动关联新项目工号；
Document目录
配置项 |  |  |  |  | 文件编号 | 基线名称 | 提交人 | 评审方式 | 状态 | 备注
0-Proposal |  |  |  | PULSE Subsystem Glossary | 0001 |  | 沈天龙
1-Plan |  |  |  | PULSE项目实施开发计划书 | 1001 | 计划 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE项目 V&V计划 | 1002 | 计划 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE项目配置管理计划 | 1003 | 计划 | 刘晓男
requirement | system |  |  | PULSE系统需求定义文件 | 2000 | 系统需求 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE系统需求定义文件验证报告 | 2001 | 系统需求 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE系统外部接口定义 | 2002 | 系统需求 | 沈天龙
| Software |  | PULSE | PULSE软件需求定义文件 | 2100 | 软件需求 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件需求定义文件验证报告 | 2101 | 不纳入基线 | 沈天龙
| Hardware |  | PULSE board | PULSE板硬件需求定义文件 | 2200 | PULSE硬件需求 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件需求跟踪矩阵 | 2201 | 不纳入基线 | 王辉
| 硬件测试平台 |  | 需求 | 硬件功能测试平台需求设计文档 | 2202 | 硬件测试平台需求 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台需求跟踪矩阵 | 2203 | 不纳入基线 | 王辉
3-Design |  | System |  | PULSE子系统结构设计文件 | 3001 | 系统设计 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统结构设计文件验证报告 | 3002 | 系统设计 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统接口描述文件 | 3003 | 系统设计 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统接口描述文件验证报告 | 3004 | 系统设计 | 沈天龙
|  | Software | PULSE board | PULSE软件概要设计定义文件 | 3101 | PULSE软件概要设计 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件概要设计定义文件验证报告 | 3102 | 不纳入基线 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件详细设计定义文件 | 3103 | PULSE软件详细设计 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件详细设计定义文件验证报告 | 3104 | 不纳入基线 | 沈天龙
|  | hardware | PULSE board | PULSE板硬件详细设计定义文档 | 3201 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件详细设计跟踪矩阵 | 3202 | 不纳入基线 | 王辉
|  |  |  | PULSE板热仿真报告 | 3203 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE2板原理图(ORCAD格式) | 3204 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板PCB设计需求定义文件 | 3205 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板BOM清单 | 3206 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板PCB图与Gerber文件(Allegro格式) | 3207 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板结构图 | 3208 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板原理图设计检查单 | 3209 | PULSE板硬件设计 | 王辉
|  |  |  | PULSE板PCB设计检查单 | 3210 | PULSE板硬件设计 | 王辉
| software | 单元测试 | PULSE board | PULSE软件单元测试计划&用例 | 4101 | PULSE软件单元测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件单元测试用例验证报告 | 4102 | 不纳入基线 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件单元测试报告 | 4103 | PULSE软件单元测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE关键代码走读报告 | 4104 | PULSE软件单元测试 | 沈天龙
|  | 集成测试 | PULSE | PULSE软件集成测试计划&用例 | 4201 | PULSE软件集成测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件集成测试用例验证报告 | 4202 | 不纳入基线 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE软件集成测试报告 | 4203 | PULSE软件集成测试 | 沈天龙
| Hardware单元测试 |  | PULSE | PULSE板硬件单元测试计划和用例 | 4301 | PULSE板硬件单元测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件单元测试用例验证报告 | 4302 | 不纳入基线 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件单元测试报告 | 4303 | PULSE板硬件单元测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板逻辑测试计划和用例 | 4304 | PULSE板硬件单元测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板逻辑测试用例验证报告 | 4305 | 不纳入基线 | 王辉
|  |  |  | PULSE板逻辑测试报告 | 4306 | PULSE板硬件单元测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板逻辑测试影响分析报告 | 4307 | PULSE板硬件单元测试 | 王辉
| Hardware确认测试 |  | PULSE | PULSE板硬件确认测试计划 | 4401 | PULSE硬件确认测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件确认测试用例 | 4402 | PULSE硬件确认测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件确认测试用例验证报告 | 4403 | 不纳入基线 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件确认报告 | 4404 | PULSE硬件确认测试 | 王辉
|  |  |  | PULSE板硬件影响分析报告 | 4405 | PULSE硬件确认测试 | 王辉
| 平台测试 |  |  | 硬件功能测试平台确认测试计划 | 4501 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台确认测试用例 | 4502 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台确认测试报告 | 4503 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台检验规程 | 4504 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台使用维护手册 | 4505 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台配线图表 | 4506 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件功能测试平台负载板原理图，PCB，GERBER，BOM | 4507 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
|  |  |  | 硬件测试平台BOM与生产要求 | 4508 | 硬件测试平台确认测试基线 | 王辉
| system 测试 | 集成测试 |  | 系统集成测试计划 | 4601 | 系统集成测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统集成测试用例 | 4602 | 系统集成测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统集成测试用例验证报告 | 4603 | 系统集成测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统集成测试分析报告 | 4604 | 系统集成测试 | 沈天龙
|  | 确认测试 |  | 型式试验计划 | 4701 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | 型式试验报告 | 4702 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统确认测试计划 | 4703 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统确认测试用例 | 4704 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统确认测试用例验证报告 | 4705 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | 系统确认测试分析报告 | 4706 | 系统确认测试 | 沈天龙
5-Installation |  |  |  | PULSE子系统用户手册 | 5001 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统用户手册验证报告 | 5007 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统维护手册 | 5002 | 系统确认测试 | 沈天龙
|  |  |  | PULSE子系统应用限制手册 | 5003 | 系统确认测试 | 沈天龙
Results目录
配置项 | [5 empty] | 基线名称 | 提交人 |  |  | 备注
Software |  | Source |  | 源代码 |  | 各测试基线/交付
|  | Object |  | 目标代码 |  | 各测试基线/交付
|  | Setup |  | 可执行程序 |  | 各测试基线/交付
Hardware |  | Circiut |  | 电路图/PCB图 |  | 各测试基线/交付
|  | Source |  | 芯片源程序 |  | 各测试基线/交付
|  | Setup |  | 最终烧入程序 |  | 各测试基线/交付
|  | Photo |  | 照相底板 |  | 各测试基线/交付
Application Data |  |  |  | 应用数据 |  | 应用设计基线/交付
|  |  |  | 数据发布清单 |  | 应用设计基线/交付
Environments目录
配置项 | [5 empty] | 版本号 | 提交人 |  | 提交状态 | 备注
Dev |  |  |  |  | 软件开发阶段
电路图设计
机械结构设计
逻辑设计
文档编辑
Runtime |  |  |  |  | 软硬件调试阶段
单元测试，软件集成测试
系统集成测试
Tool
需求定义，管理
配置管理
变更管理
Interface目录
配置项 | [5 empty] | 基线名称 | 提交人 |  | 提交状态 | 备注
外部设计联络、往来邮件 | [6 empty] | 事件驱动 |  | 项目组
提交给外部的技术文件 | [6 empty] | 事件驱动 |  | 项目组
Collection目录
配置项 | [5 empty] | 基线名称 | 提交人 |  | 提交状态 | 备注
度量汇总表 | [6 empty] | 结项后 |  | 项目组
反馈意见表 | [6 empty] | 事件驱动 |  | 项目组